*Projekt „Místní akční plán vzdělávání na území ORP Zábřeh II“*

*CZ .02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008583*

**Zápis z jednání Řídicího výboru**

Termín konání: 17.06.2020 13:00 – 14:00

Místo konání: Městský úřad Zábřeh, malá zasedací místnost, Zábřeh

Účastníci: viz prezenční listina

**Program jednání:**

Zahájení jednání

1. Shrnutí dosavadních aktivit projektu
2. Plánované aktivity v roce 2020
3. Projednání klíčových dokumentů projektu
4. Diskuse

**Zahájení jednání**

Jednání zahájila Anna Bartošová, poděkovala přítomným, že se na jednání dostavili. Na jednání se dostavilo 11 členů ŘV, je tedy usnášení schopný.

Před projednáním avizovaného programu Řídicího výboru vyzvala Anna Bartošová přítomné k odhlasování změny v obsazení Řídicího výboru.

Ke změně dochází u zástupce jednoho z klíčových aktérů, a to zástupce NPI ČR (dříve NIDV), které bylo doposud zastoupeno osobou **Ing. Jana Pospíšila** (konzultant MAP II v projektu SFP NIDV Olomouc), ale vzhledem k jeho ukončení činnosti v rámci NPI, je v Řídicím výboru MAP ORP Zábřeh nahrazen **paní Dagmar Sobotkovou.** Dále došlo k personální obměně zástupce Společnosti Podané ruce, místo **paní Marcely Kunčarové**, je nově členem **Mgr. Hana Taláčková.**

Došlo také ke změnám ve složení realizačního týmu. **Bc. Veronika Škrottová** odešla na rodičovskou dovolenou a zastoupí ji v roli koordinátora PS Matematická gramotnost a ICT **Mgr. Zdeňka Mihulková**. Nově je v součástí realizačního týmu také **Ing. Ivica Másilková**, která se přítomným krátce profesně představila. V projektu MAP je facilitátorkou a vede PS Management škol a Rovné příležitosti.

**HLASOVÁNÍ:** Schválení změny zástupců klíčových aktérů v ŘV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **celkem přítomno**  **z celkového počtu** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ** |
| 11 | 10 | 0 | 1 |

1. **Shrnutí dosavadních aktivit projektu**

V další části jednání seznámila Alena Dvořáková členy ŘV s aktivitami realizovanými od minulého setkání ŘV v projektu MAP II včetně počtu zúčastněných účastníků.

1. Sdílení rodilého mluvčího – Camerona Michaela Ramseyho a Valerie Lynn
2. Workshopy – Smysl recitace a recitačních přehlídek (G. Zelená Sittová), Od školky k maturitě (H. Roučová), Klima třídy, školy, Problémový žák (V. Facová), Inspiring learners, Pronunciation (S. Pazderová), Kyberšikana (E-bezpečí), Otevřená hodiny dramatické výchovy (P. Schönová), Odemykání dětského potenciálu (J.Mühlfeit a K. Novotná)
3. Podpora projektů – Čteme dětem v Zábřeze, Toulky zábřežskou minulostí, O poklad paní Magdaleny
4. Dlouhodobé projekty – Rychlebky, Putovní kufry
5. Ředitelská akademie – Kunčice (duben 2019), ZŠ Krnov (prosinec 2019)
6. Výjezdy – Výjezd do MŠ na Zábřežsku a Šumperku, Výjezd do Pevnosti poznání a PF UPOL, Výjezd do Scio školy, Výjezd do ZŠ Hálkova (Nadané dítě 2)
7. Podpora polytechnického vzdělávání – Turnaj ve Člověče, nezlob se, Konstruktérská akademie
8. Intenzivní jazykový kurz s rodilým mluvčím, konverzační a metodický kurz angličtiny pro pedagogy
9. Webináře – Google Classroom na maximum, Uzavření škol a pracovně právní aspekty s tím spojené (H. Poláková)
10. **Plánované aktivity v roce 2020**

Alena Dvořáková poté v prezentaci seznámila a pozvala členy ŘV na nadcházející připravované akce v rámci projektu MAP II:

1. M. Herman - Pravidla nejsou povidla, Ochutnávka selského rozumu
2. Ředitelská akademie - Švagrov
3. **Projednání klíčových dokumentů projektu**

Anna Bartošová nejprve zopakovala roli a postavení Řídicího výboru ve struktuře projektu a následně informovala přítomné členy ŘV o stavu jednotlivých dokumentů

1. Strategický dokument Místní akční plán vzdělávání pro ORP Zábřeh – informace na vědomí

* probíhá aktualizace dokumentu (budou rozeslány dotazy na školy doplňující informace k analytické části)
* v průběhu prázdnin dojde k dopracování, zveřejnění verze k připomínkování
* v rámci podzimního jednání ŘV by mělo dojít ke schválení aktuální verze dokumentu

1. Strategický rámec MAP do roku 2023 – informace na vědomí

* Výzva školám k aktualizaci v průběhu 06-07/2020.

1. Evaluace – v měsíci březnu proběhla evaluace akčních plánů za rok 2019 a také evaluace členů PS a jejich spokojenost s fungováním PS
2. Akční plány pro rok 2020 – předložení ke schválení

* Akční plány byly projednány 13.12.2020 na jednání PS Financování jako finanční plán aktivit pracovních skupin na rok 2020

**HLASOVÁNÍ:** Schválení Akčního plánu 2020 v zaslaném znění

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **celkem přítomno**  **z celkového počtu** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ** |
| 11 | 11 | 0 | 0 |

***Řídicí výbor MAP II vzdělávání ORP Zábřeh schvaluje Akční plán 2020.***

1. **Diskuse**

V závěrečné diskuzi si vzal slovo pan D. Vitoul a pochvalně zhodnotil činnost projektu MAP II Zábřežsko, zejména ocenil budování spolupráce mezi školami a snahu zapojit rodiče. Uvítal by ovšem větší důraz na podporu talentovaných žáků. Nastínil změny, které se připravují v rámci revize RVP ve výuce IT, nově by měly být povinně od 3. ročníků ZŠ (jak bude zajištěna příprava učitelů a pomůcek pro výuku?). Pár slovy se zmínil také o diskutovaném tématu středního článku vzdělávání.

**Přílohy zápisu:**

Příloha č. 1: Akční plán 2020

Příloha č. 2: Prezenční listina

……………………………………….

Zapsala: Pavla Juřinová

……………………………………….

Zápis ověřila:

Anna Bartošová