Projekt „MAP vzdělávání na území ORP Zábřeh II“

CZ .02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008583

Zápis z jednání pracovní skupiny

Matematická gramotnost a ICT

Termín konání:  14.12.2021, 15:00

Místo konání: online místnost

Účastníci: viz. prezenční listina

Program:

- Realizované akce v oblasti MG a ICT v roce 2021

- Připravované akce na rok 2022 a diskuze

V úvodu jednání Z. Mihulková přivítala přítomné a představila výše uvedený program.

- Realizované aktivity v oblasti MG a ICT v roce 2021

- Putovní kufříky deskových her

Oba kufříky byly prezentovány na ředitelské akademii v listopadu a hned začaly kolovat po školách. Rezervace kufříků bude stejná jako rezervace ostatní putovních předmětů na www.edian.cz v sekce sdílené zdroje.

- Webináře

Kyberšikana pro rodiče - 6.12.2021

Revize ICT a RVP pro ZŠ – 25.3.2021

Únikové hry ve výuce – 7.4.2021

- Pořízení robotů včetně podložek, čteček a bludiště

- Polytechnický den v Postřelmově

Dne 8.7. proběhl polytechnický den v ZŠ Postřelmov. K vidění bylo několik stanovišť s mikrobity, ozoboty, beeboty, 3D tiskem, putovními kufříky MAP II, Lego Mindstorm, provlékačkami a divadlem.

Z akčního plánu 2021 se nepodařilo zatím realizovat:

- Kufřík s didaktickými pomůckami

Ovšem na setkání PS byla předložena nabídka od firmy…., která se zaměřuje na pomůcky pro rozvoj logiky a matematické představivosti. Bylo dohodnuto, že se objedná 10 velkých sad za částku 17 500,- a tento počet bude dostačující i pro velkou třídu. Sada obsahuje Kostky, Parkety, Dřívkování, Tangramy….

- Inspirativní výjezd pedagogů – kvůli nepříznivé epidemiologické situaci

- Kritické myšlení v matematice

- Finanční gramotnost

- Připravované aktivity pro rok 2022 a diskuze

Na setkání byly dohodnuty aktivity pro akční plán na rok 2022:

- Workshopy Legorobotiky a Konstruktérská akademie

- Workshop na 3D tisk (diskutováno již na minulé PS)

- Pořízení putovních robotů a dalšího doplňkového vybavení

Bylo dohodnuto, že se se pořídí putovní roboti berušky a ozoboti. Ty jsou vhodní pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ.

Pro pedagogy bude vytvořeno 10 úkolů, které dětem mohou zadat pro práci s roboty. Zájem ze strany škol je také o praktikanta, který pedagogům ukáže, co všechno s roboty lze dělat a vše vysvětlí (např. formou projektového dne pro děti, či krátkým zaškolením pedagogů).

- Metodické setkání matematikářů – sdílení matematikářů mezi sebou. Rozdělit na 1. stupeň a 2. stupeň, poté propojit a říct si požadavky. Na jaře setkání na ZŠ B. Němcové, včetně učebnic a pohovořit o dalším směřování. Preferováno je více setkaní na kratší dobu (1-2h).

- Seminář pro rodiče i pedagogy – o logickém myšlení, o něčem populárním, využití matematiky v praxi (např. matemagika), zajímavé aktivity, hry do matematiky.

- Edian – sdílený web (pokračující aktivita)

- Další jednání pracovní skupiny – termín, místo

Termín dalšího setkání PS zatím nebyl stanoven. Členové budou včas obesláni mailem s pozvánkou.

Zapsala: P. Juřinová

Ověřila: Z. Mihulková