*Projekt „Místní akční plán vzdělávání na území ORP Zábřeh II“*

*CZ .02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008583*

**Zápis z jednání Řídicího výboru**

Termín konání: 26.1.2022 14:00 – 15:30

Místo konání: online místnost

Účastníci: viz prezenční listina

**Program jednání:**

**Přivítání**

1. **Evaluace aktivit ročního akčního plánu roku 2021**
2. **Plánované aktivity v roce 2022**
3. **Informace o Okresním partnerství ve vzdělávání**
4. **Projednání klíčových dokumentů projektu:**
   * **Strategický rámec MAP vzdělávání do roku 2023, verze č.3 z 26.01.2022**
   * **Návrh ročního akčního plánu 2022**
   * **Průběžná sebehodnotící zpráva projektu za období 9/2020 – 9/2021**
5. **Diskuse**

**Úvodní představení**

A. Bartošová přítomné přivítala a představila program dnešního jednání. Na jednání se online připojilo 11 členů ŘV, je tedy usnášení schopný. Dalším členům, kteří se nemohli jednání účastnit, budou materiály a zápis z jednání ŘV zaslány mailem. V dostatečném předstihu před jednáním byla všem členům ŘV zaslán Strategický rámec do roku 2023, verze č. 3, Akční plán pracovních skupin na rok 2022, Průběžná sebehodnotící zpráva 2021. O všech těchto dokumentech bylo později hlasováno.

1. **Evaluace aktivit ročního akčního plánu roku 2021**

V připravené prezentaci A. Bartošová představila aktivity a produkty, které se podařilo v roce 2021 realizovat. 18x se sešli členové pracovních skupin. Byly pořádány akce jak pro rodiče (8x), tak pro pedagogy a ředitele (25x) a také pro děti a žáky (9x). Uskutečnilo se několikrát i sdílení mezi pedagogy a řediteli. Z prostředků MAP II byly pořízeny roboti Bee-Bot a Blue-Bot s příslušenstvím, 10 sad s didaktickými pomůckami pro matematiku, 10 sad digitálních mikroskopů pro přírodní vědy a polytechnické stavebnice Pony a Walachia. Tyto a další putovní kufříky a sady pořízené dříve lze rezervovat na Edian.cz.

Členům ŘV byly předloženy také výsledky sebehodnotící zprávy za období od 9/2020 do 9/2021.

Daří se:

* uskutečňovat stále vysoké počty akcí – pestrá nabídka, „na míru šitá“, kvalitní lektoři​
* realizovat nové formáty setkávání „Na skleničku s řediteli“ – sdílení  či „Setkavárna pro mateřinky + „Co by měl každý ředitel vědět“ ​
* pořádat rodičovské akademie online – vysoké počty účastníků​
* spolupracovat s okolními nositeli MAP​
* spolupracovat s NPI, systémovými projekty SYPO, PPUČ​

Co nefunguje podle předpokladů:

* v roce 2021 se neuskutečnily žádné výjezdy​
* samostatná aktivita v některých platformách, je potřeba koordinace ze strany RT​
* koordinace vzdělávacích aktivit s potřebami místního trhu práce​
* zapojení širokého spektra rodičů do diskusí ke kvalitě vzdělávání  a vyhledávání lídrů​
* pravidelnost setkávání PS Financování​
* lze dále zlepšovat publicitu – častější aktualizace webu, systematické informování na soc. sítích, častější příprava článků pro média, efektivněji využívat Edian​

Pro propojení aktivit MAP a trhu práce a zlepšení publicity projektu byla do realizačního týmu přizvána posila v osobě L. Ehlerové, která byla členům ŘV v krátkosti představena.

Některým aktivitám a zejména výjezdům nepřála covidová situace. Rodiče se nám zapojovat sice daří, ale spíše v té pasivní roli příjemců vzdělávání. Agendu PS Financování do značné míry plní PS Management škol.

1. **Plánované aktivity v roce 2022**

Projekt MAP II končí k 31.8.2022, od 1.9.2022 navazuje projekt MAP III v délce 15 měsíců.

Členové pracovních skupin si ve svých akčních plánech naplánovali:

**Čtenářská gramotnost**​

* Putovní kufříky​
* Příběhy našich sousedů​
* Spolupráce na tradičních akcích – Čteme dětem v Zábřehu, O poklad paní Magdalény, Toulky zábřežskou historií​
* Spolupráce s knihovnou – soutěže, kampaně​
* Dramatizace pro učitele​
* Workshopy, webináře – vedení čtenářských klubů, čtenářských dílen, rozvoj kritického myšlení​

**Cizí jazyky**

* Aktivní dny s angličtinou – zapojení dobrovolníků, rodilé mluvčí​
* Pomůcky pro výuku – hry, knihy, slovníky,…​
* Intenzivní jazykový a konverzační kurz a rodilým mluvčím​
* Workshopy, webináře

**Matematická gramotnost**​

* Metodické setkání matematikářů​
* Workshopy legorobotika, 3D Tisk​
* Konstruktérská akademie​
* Web [www.edian.cz](http://www.edian.cz/)​
* Rodičovská akademie (netradiční formy výuky matematiky)​

**Polytechnika a přírodní vědy**​

* Workshop pro pedagogy – sdílení dobré praxe – využití nakoupených výukových předmětů – stavebnic, mikroskopů, výukových sad + sdílení​
* Workshop Jak na polytechnickou výchovu MŠ/ZŠ ?​
* Konstruktérská akademie​
* Projektové dny – Oprava kol, Exkurze do firmy Kostka kolobka​

**Rovné příležitosti**​

* Formativní hodnocení​
* Práce s klimatem třídy​
* Nadané děti​
* Supervize pro učitele​
* Rodičovská akademie – aby psaní, čtení, počítání nebolelo​
* Setkání asistentů + učitelů, chův​
* Setkání málotřídních škol​
* Program na Cestě – vrstevnické provázení​
* Kooperace hlavních aktérů v oblasti rovných příležitostí​

**Management škol**​

* Ředitelská akademie​
* Inspirativní výjezd​
* Semináře „Co by měl každý ředitel vědět“​
* Třídnické hodiny a ranní kruhy​
* Tvorba strategických dokumentů​
* Setkavárna pro mateřinky​
* Na skleničku s řediteli​

1. **Informace o Okresním partnerství ve vzdělávání**

**Okresní partnerství**– platforma vzniklá na základě dosavadních zkušeností MAP, vzniklá „zespodu“​

* silný hráč – finanční podpora z OP JAK, vyjednávací pozice, atd.​
* zachování nejlepších výstupů z projektů MAP​
* komunikace škola x MŠMT; škola x zřizovatel​
* koordinace vzdělávacích aktivit v území okresu​

**Střední článek**mezi školou a MŠMT​

* odbřemeňování,​
* poradenství, ​
* metodika​

Symbioza obou platforem v našem území. Společné partnerství MAP Šumpersko, MAP Zábřežsko, MAP Mohelnicko.

1. **Projednání klíčových dokumentů projektu**

Poté se přistoupilo ke hlasování o klíčových dokumentech prostřednictvím online formuláře:

* Strategický rámec MAP vzdělávání, verze č.3 z 26.01.2022​
* Roční akční plán 2022​
* Průběžná sebehodnotící zpráva projektu za období 9/2020 – 9/2021​
* Účast MAP ORP Zábřeh v platformě Okresního Partnerství 2030+​

**HLASOVÁNÍ 1.:** Schválení Strategického rámce MAP vzdělávání, verze č.3 z 26.01.2022 v zaslaném znění

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **celkem přítomno**  **v online hlasování** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ** |
| 11 | 11 | 0 | 0 |

***Řídicí výbor MAP II vzdělávání ORP Zábřeh schvaluje Strategický rámec MAP vzdělávání, verze č.3 z 26.01.2022***

**HLASOVÁNÍ 2.:** Schválení Akčního plánu 2022 v zaslaném znění

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **celkem přítomno**  **v online hlasování** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ** |
| 11 | 11 | 0 | 0 |

***Řídicí výbor MAP II vzdělávání ORP Zábřeh schvaluje Akční plán 2022.***

**HLASOVÁNÍ 3.:** Schválení Průběžné sebehodnotící zprávy projektu za období 9/2020 – 9/2021 v zaslaném znění

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **celkem přítomno**  **v online hlasování** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ** |
| 11 | 11 | 0 | 0 |

***Řídicí výbor MAP II vzdělávání ORP Zábřeh schvaluje Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu za období 9/2020 – 9/2021.***

**HLASOVÁNÍ 4.:** Schválení účasti MAP ORP Zábřeh v platformě Okresního Partnerství 2030+​

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **celkem přítomno**  **v online hlasování** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ** |
| 11 | 11 | 0 | 0 |

***Řídicí výbor MAP II vzdělávání ORP Zábřeh schvaluje účast MAP ORP Zábřeh v platformě Okresního Partnerství 2030+​.***

**Přílohy zápisu:**

Příloha č. 1: Evaluace akčních plánů 2021

Příloha č. 2: Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit 2021 - 2027

Příloha č. 3: Akční plán pro rok 2022

Příloha č. 4: Průběžná sebehodnotící zpráva projektu za období 9/2020 – 9/2021

Příloha č. 5: Informace o Okresním partnerství

……………………………………….

Zapsala: Pavla Juřinová

……………………………………….

Zápis ověřila:

Anna Bartošová